## Sheet1
TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ KỸ THUẬT DẦU KHÍ VIỆT NAM CÔNG TY DỊCH VỤ CƠ KHÍ HÀNG HẢI PTSC
BIÊN BẢN HỌP PHÒNG KỸ THUẬT SẢN XUẤT
| Số : | 019/2018/MOM_KTSX
| Thời gian : | 20/11/2018 01:45 PM
Địa điểm :
Thành phần tham dự
NO | Họ và Tên |  | Chức danh |  | Ghi chú
1 | Nguyễn Minh Tuấn |  | Phụ trách phòng
2 | Nguyễn Minh Thăng |  | Phó phòng
3 | Nguyễn Bảo Hoàng |  | Phó phòng
4 | Trương Ngọc Tính |  | Phó phòng
5 | Trần Xuân Diệu |  | Phó phòng
6 | Trương Phan Vũ Âu |  | Tổ Trưởng Tổ KT
7 | Nguyễn Đức Dân |  | Tổ phó Tổ KT/Phụ trách SKCT
8 | Nguyễn Khánh Toàn |  | Tổ Trưởng Tổ TKBV
9 | Đặng Mai Thanh Hải |  | Tổ Trưởng Tổ Hàng hải
10 | Đặng Vĩnh Tám |  | Phụ trách Tổ ĐMSX
11 | Đinh Xuân Toán |  | Tổ trưởng Tổ HT-CT
12 | Bùi Tuấn Anh |  | Tổ Trưởng Tổ XDCB
13 | Đỗ Thị Nhung |  | Thư ký/Tổ trưởng Tổ CĐ Phòng
14 | Vũ Ngọc Tuân |  | NVKT Quản lý ISO và Báo cáo tiết kiệm
No. | Descriptions |  |  | Status | Action by | Target date
1.1 | Cập nhật các Dự án đang & sắp triển khai:
1.1.01 | Dự án SVDN: đang triển khai…. |  |  |  | Mr.Hoàng NB
1.1.02 | Dự án Long Phú 1: đã hoàn thành hồ sơ bàn giao, tuy nhiên CĐT chưa ký Cert để tiến hành công tác Bảo hành theo HĐ |  |  | Theo dõi & thúc đẩy CĐT issue Cert | Mr.Diệu TX
1.2 | Các dự án đang đấu thầu:
1.2.01 | DA Block B, Gói 1: Post bid clarification |  |  | Đã nộp, đang theo dõi. | Mr.Tuấn NM/ Mr. Tuân VN
1.2.02 | DA Block B, Gói 2: Post bid clarification |  |  | Đã nộp, đang theo dõi. | Mr.Tuấn NM/ Mr. Tuân VN
1.2.03 | DA Onshore: Đồng Phát, DQ mở rộng, Nhà máy L&G (CVX), Long Sơn, Nam Côn Sơn 2, |  |  | Mr. Diệu đề xuất: Phòng cần nghiên cứu kỹ các DA/ Gói thầu Onshore và có tư vấn phù hợp cho BOD để từ chối bớt các gói thầu không phù hợp (lợi nhuận ít & nhiều rủi ro, không phải lợi thế của MC…) để tập trung đấu thầu các DA trực tiếp với Client (Đồng Phát, Nam Côn Sơn 2) | Mr. Diệu TX/ Mr. Âu TPV/ Mr. Tuấn NH
1.2.04 | DA Fenix của Total (thị trường Argentina): Phối hợp Bidding team, PTKD trả lời TBC#1 liên quan đến Alternative Proposal & rà soát giảm giá theo chỉ đạo từ BOD |  |  | Đã nộp, đang theo dõi. | Mr. Thăng NM/ Mr. Tám ĐV
1.2.05 | DA STT Phase 2: thúc đẩy PTKD contact CL JOC lấy tài liệu FEED nghiên cứu |  |  | Do tính bảo mật nên CL JOC chưa thể gửi cho MC | Mr. Tuấn NM
1.2.06 | DA Salman của Shell Brunei |  |  | Đang tiếp cận | Mr. Tuấn NM
1.2.07 | DA Winfarm (Đài Loan): Đang thực hiện |  |  | Dự kiến tuần 3 tháng 2 CS Wind Tower sẽ thăm bãi MC. Tổ KT tiếp tục đầu tư nghiên cứu & có đề xuất phù hợp về: Sequence thi công, Bãi thi công, Facilities (nhà xưởng…) | Mr. Tuấn NM/ Mr. Âu TPV
1.2.08 | Dự án Al-Shaheen: |  |  | Đang triển khai | Mr. Tuấn NM/ Mr.Tuấn NH
1.2.09 | Dự án Malim |  |  | Đã nộp, đang theo dõi. | Mr.Thăng NM
1.2.10 | Feed Barge Fab |  |  | Đang triển khai | Mr. Diệu TX/ Mr. Đạt
1.2.11 | Hồ Tràm |  |  | Đã nộp Budget, đang theo dõi. | Mr. Diệu TX/ Mr. Đạt
1.3 | Các ý kiến chỉ đạo của BLĐ Phòng
1.3.01 | BLĐ Phòng đang sắp lại nhân sự các Tổ để phù hợp với chức năng nhiệm vụ của Phòng đã được
1.3.02 | Đề nghị các Tổ trưởng thường xuyên rà soát workload công việc các nhân sự trong Tổ để nắm bắt kịp thời tình hình báo cáo tới BLĐ Phòng liên tục.
1.3.03 | Đề nghị các Tổ trưởng theo dõi sát kế hoạch công việc của nhân sự Tổ mình đăng ký trên phần mềm quản lý công việc của Phòng đồng thời chase up thực hiện các công việc đã đăng ký theo đúng deadline |  |  | Đang thực hiện | Mr. Thái PN/ Các Tổ
1.3.04 | Các tổ rà soát lại database phục vụ công tác đấu thầu, đặc biệt team lifting, T&I, Pre-Com, Định mức. |  |  | Đã họp với các tổ đang rà soát lại và update database --> Tiếp tục cập nhật | Mr.Dân NĐ
1.3.05 | Phụ trách Phòng đề nghị các Tổ trưởng cần nghiên cứu thường xuyên tổ chức đào tạo, chia sẻ thêm cho nhân sự Tổ một số lĩnh vực liên quan đến lesson learnt tại các dự án, HDCV, công nghệ mới…. |  |  | Liên tục | Các Tổ trưởng: Âu TPV, Hải ĐMT, Toàn NK, Anh BT, Tuấn NH, Toán ĐX
1.3.06 | Cập nhật tình hình thực hiện công tác Đào tạo Nội bộ Tháng 6 có các khóa sau sẽ đào tạo: - Tổ HT-CT có khóa của Mr.Sơn MD (13/6); Mr. Hiếu TC (25/6). - Tổ KT có khóa của Mr.Âu (26/6); - Tổ XDCB có khóa của Mr. Anh BT (30/6); - BLĐ có khóa của Mr.Tuấn (30/6) , Mr. Diệu (15/6), Mr. Hoàng (21/6). |  |  | Yêu cầu thực hiện theo đúng deadline đã đăng ký | Các Tổ trưởng: Âu TPV, Hải ĐMT, Toàn NK, Anh BT, Tuấn NH, Toán ĐX
2 | CÔNG TÁC NGHIÊN CỨU KHOA HỌC
2.1 | Nil
3 | TÌNH HÌNH CÔNG VIỆC CÁC TỔ
3.1 | TỔ KỸ THUẬT
3.1.1 | 3D animation |  |  | Update vận chuyển sàn bằng trailer từ nhà xưởng ra vị trí thi công, bố trí cẩu. Xuất video đang bị lỗi do phần mềm không sử dụng bản quyền. Đang xử lý cài đặt, chỉnh sửa crack để xuất lại video. | Nguyễn Văn Phước | 2018-06-29
3.1.2 | Xác định(lập bảng) áp lực lên nền bãi cho các phương tiện vận chuyển trên công trường |  |  | Đang làm report và bản vẽ cho phần bãi 6.3ha đã tính toán xong. | Minh TB | 2018-06-22
3.1.3 | Xây dựng bảng tính toán cho Load out engineering (mooring, ballasting, …) |  |  | Đã xong phần lập bảng tính ballasting đối với trường hợp hạ thủy bằng trailer. Đang reviex và comment chỉnh sửa để hoàn thiện theo deadline | Minh NV | 2018-07-31
3.1.4 | Báo cáo xây dựng Piping WS |  |  | Đã gửi báo cáo BOD | Mr.Âu/other PIC | Done
3.1.5 | Lập đầu bài kỹ thuật cho các MMTB đầu tư 2018: |  |  | Đã lập xong 18/23 TR | Mr.Âu/Long/Lâm/Việt/Dân
3.2 | TỔ TRIỂN KHAI BẢN VẼ
3.2.01 | Bổ sung thêm phần construction pad cho phần còn lại. Sau khi hoàn thành dự án Greater Enfield |  |  | Đã hoàn thành số liệu và đang kiểm tra | Mr. Toàn NK | 30/06/2018
3.2.02 | Thực hiện đào tạo Shipcon |  |  |  | Mr. Toàn NK/DV Lai | 30/07/2018
3.2.03 | Thực hiện thử 1 panel cho dự án CRD |  |  | Đang tổ chức họp đánh giá lợi ích phương án mới và cũ | Mr. Toàn NK/DV Lai | 30/06/2018
3.2.04 | Tập hợp toàn bộ leasson learnt dự án CRD |  |  |  | Mr. Toàn NK/PM An | 30/06/2018
3.2.05 | Triển khai công tác đánh giá nhân viên |  |  | Đã gửi các tổ và CEM để comment format | NKToan | 20/06/2018
3.3 | TỔ ĐỊNH MỨC SẢN XUẤT
3.3.01 | Rà soát định mức đấu thầu Offshore cho CPP, Browfield FPSO, Subsea |  |  | Đang thực hiện | Mr. Tám ĐV | 2018-05-31
3.3.02 | Rà soát định mức nhân lực Onshore cho nhà máy đạm |  |  | Đang thực hiện | Mr. Dat TV | 2018-05-31
3.3.03 | Bóc tách định mức gói thầu Al Shaheen |  |  | Đang thực hiện | Mr. Kháng | 2018-06-25
3.3.04 | Đấu thầu gói Woodfibre LNG |  |  | Đang thực hiện | Mr. Đạt TV | 2018-06-14
3.3.05 | Đấu thầu gói Production and Riser Base Manifolds for the Barossa Project |  |  | Đang thực hiện | Mr. Bình
3.3.06 | Đấu thầu gói Reel for Brasil |  |  | Đang thực hiện | Mr. Bình
3.3.07 | Xây dung database leadtime các gói mua sắm |  |  | Đang thực hiện | Mr. Trọng | 2018-07-15
3.4 | TỔ HOÀN THIỆN – CHẠY THỬ
3.4.01 | Xây dung qui trình, đầu bài kỹ thuật cho công tác bảo hành các dự án |  |  | Đã gửi BLD phòng review | Ngô Minh Khôi | 2018-03-30
3.4.02 | Chuẩn hóa, tạo cơ sở dữ liệu cho việc đấu thầu phần Pre-com/Com để rút ngắn thời gian cũng như giao diện với các bộ phận. |  |  | Đang thực hiện | LQ Hiển | 2018-05-04
3.4.03 | Revise tài liệu Hướng dẫn công việc chuẩn cho các Discipline. |  |  | Đã gửi BLD phòng review | TC Hieu/LV Nghi/LQ Hien/DX Toan | 2018-05-13
3.4.04 | Triển khai viết module phần mềm quản lý pre-com cho onshore và offshore, quản lý warranty |  |  | Hợp đồng đã trình BGD, BGD yêu cầu lập timeline, ưu tiên thực hiện trước 1 số hạng mục như preservation, punchlist management, Flange Management còn lại giãn ra. | LQ Hien/LV Nghi | Monitor
3.4.05 | NH3/ NPK: Tiếp tục hỗ trợ TKIS thục hiên commisisoning và theo dõi, đóng tồn đọng của dự án |  |  | Liên tục | Mr. Huy, Mr. Ninh | 2018-06-30
3.4.06 | STTFFD: tiếp tục theo dõi, phối hợp với PVCMS để đóng các hạng mục còn tồn đọng |  |  | Liên tục | Mr. Toán ĐX/ NM Khoi | Dự kiến Tháng 7/2018
3.4.07 | MLS: Theo dõi xử lý tồn đọng, bảo hành ngoài offshore. Hoàn thành chuyến biển và tiếp tục làm việc với Total vào vendor cho các mục còn lại (choke valve, Crane, WHCP) |  |  | Liên tục | Mr. Khôi | Tháng 8/2018
3.4.08 | SVDN: Chuẩn bị qui trình quản lý phần mechanical completion, pre-com/commissioning, chuẩn bị các presentation: GTG, Prepare PTW, LOTO, Pucnhlist management procedure, Mechanical Completion Strategy. Chuẩn bị các ITR-A, ITR-B format, Thực hiện Leak test Workshop Lên kế hoạch pre-com/com theo Subsystem |  |  | Liên tục | Mr. Nghi LV | 2018-06-30
3.4.09 | Block B Interface với nhóm đấu thầu và POS trả lời các post bid clarification từ PQ POC |  |  | Tiếp tục cập nhật chào thầu | DX Toán | 2018-06-30
3.4.10 | Đấu thầu dự án West Barracouta: triển khai lập TC, Q&E, bóc tách Budget Nhân lực, MMTB, CCDC, VTTH cho Precom, SIT assistance dựa trên các clarification từ TechnipFMC. |  |  | Đã submit TC, Q&E, Budget cho Tổ dự thầu | Thái PN | Monitor
3.4.11 | Đấu thầu dự án Global Fab: triển khai lập TC, bóc tách sơ bộ Budget Nhân lực, MMTB, CCDC, VTTH cho Precom |  |  | Đã submit TC, Budget cho Tổ dự thầu | Thái PN | Monitor
3.4.12 | Topsides Module for Marlim 1 & 2 - Marlim Revitalization 1 & 2 Project |  |  | Đã submit TC, Budget cho Tổ dự thầu | LQ Hiển/ PN Thái/ NT Phước | Monitor
3.4.13 | Đấu thầu dự án windfarm Hai Long |  |  | Đã submit TC, Budget cho Tổ dự thầu | LQ Hiển/ PN Thái/ NT Phước | Monitor
3.4.14 | Al Shaheen: Chuẩn bị công tác đấu thầu phần HUC, modification với các nhà thầu. Bóc tách chi phí onshore pre-com/com và các TR cho pre-com/com service. Bóc tách chi phí và thực hiện các TR cho việc tự thực hiện offshore Mod & HUC (Thuê tàu, bãi, facility thi công, Habitation service, logistic, service liên quan offshore pre-com/com) Đánh giá hồ sơ thầu từ POS cho offhsore intergrate Scope |  |  | Đang thực hiện | LQ Hiển/ PN Thái/ NT Phước/ CQ Man | 2018-07-01
3.4.15 | Tính budgetary đấu thầu dự án Hồ Tràm CHP Plan |  |  | Đã gửi budget | PN Thái/ NT Phước/ CQ Man | Monitor
3.4.16 | Woodfibre Prj-Canada: Chuẩn bị công tác đấu thầu phần onshore pre-com/com và các TR cho pre-com service. |  |  | Đang thực hiện | MD Sơn, DC Nguyện, TC Hiếu, TH Đại | 2018-07-01
3.4.17 | Đấu thầu dự án năng lượng mặt trời |  |  | Đang thực hiện | MD Sơn, | 2018-07-12
3.5 | TỔ HÀNG HẢI
3.5.1 | Phân công nhân sự Tổ tham gia công tác đấu thầu vận chuyển và lắp đặt của các dự án: dự án Block B P.1 |  |  | Đang thực hiện trả lờicác câu hỏi liên quan đến kỹ thuật gói thầu EPC cho LQ Plat Form 1 Jacket, 2 Modules | Mr.Tuân VN, Mr Hùng LD | 2018-08-30
3.5.2 | Phân công nhân sự Tổ tham gia công tác đấu thầu vận chuyển và lắp đặt của các dự án: dự án Block B P.2 |  |  | Nghiên cứu phương án VCLĐ cho 03 options ED vào Oct, Nov, and Dec 2018 | Mr. Đặng Mai Thanh Hải Mr. Vũ Ngọc Tuân | 2018-08-30
3.5.3 | Bố trí nhân sự tham gia đấu thầu dự án OWF Hải Long phần Vận chuyển |  |  | Đã nộp proposal cho P.PTKD | Mr. Đặng Mai Thanh Hải Mr. Lê Văn Tuấn | 2018-05-30
3.5.4 | Bố trí nhân sự tham gia đấu thầu dự án Alshaheen EPCIC, phần T&I |  |  | Đánh giá nhà thầu HMC Tiếp tục Clarify với chủ đầu tư NOC liên quan đến scope of work. | Mr. Đặng Mai Thanh Hải Mr. Lê Đình Hùng | 2018-07-30
3.5.5 | Bố trí nhân sự thực hiện dự án CRD TLWP: xử lý tồn đọng, tạm dừng dự án. Điều chuyển nhân lực về nhóm đấu thầu và update thư viện tổ |  |  | Đang thực hiện | Mr.Lương VV, Bách TX, | 2018-07-30
3.5.6 | Bố trí nhân sự thực hiện dự án SVDN |  |  | Đang thực hiện | Mr. Trường PĐ, Mr. Tuân VN, Mr. Đạt ĐX, Mr. Tuấn LV. | 2021-01-01
3.5.7 | Bố trí nhân sự tham gia đấu thầu dự án OSTED Substation, phần T&I |  |  | Đã nộp proposal | Mr. Lê Đình Hùng | 2018-06-30
3.5.8 | Cập nhật thư viện Tổ Hàng hải, hoàn thiện Data base của tổ |  |  |  | Mr Hải ĐMT .Mr. Hùng LĐ, Mr. Minh TV, Mr. Tuấn LV | 2018-12-31
3.5.9 | Đào tạo nội bộ tổ theo kế hoạch 2018 của Phòng |  |  | Đang thực hiện tài liệu đào tạo | All | 2018-12-31
3.5.10 | Bố trí nhân sự tham gia đấu thầu dự án West Barracouta |  |  | Tiếp tục theo dõi tình trạng thầu | Mr. LD Hùng | 2018-12-31
3.5.11 | Bố trí nhân sự tham gia đấu thầu dự án TechnipFMC large fabrication (20 Apr) |  |  | Tiếp tục theo dõi tình trạng thầu | Mr. LD Hùng | 2018-12-31
3.5.12 | Bố trí nhân sự tham gia đấu thầu dự án FPSO Marlim 1 and FPSO Marlim 2 (có transporation services) |  |  | Đang đánh giá gói thầu vận chuyển | Mr Hải ĐMT .Mr. Hùng LĐ | 2018-12-31
3.5.13 | Bố trí nhân sự tham gia đấu thầu dự án SLMP MOPU |  |  | Đang thực hiện, đợi ITB | Mr. Vũ Văn Lương, Phí Ngọc Vân | 2018-07-31
3.5.14 | Bố trí nhân sự tham gia đấu thầu dự án Reel Brazil |  |  | Đang thực hiện | Mr. Vũ Văn Lương, | 2018-12-31
3.6 | TỔ XDCB
3.6.1 | Chế tạo Bồn Oxy và LPG di động |  |  | Đã hoàn thành, Đã chạy thử và kiểm định xong bồn O2 và bàn giao tạm để sử dụng. Bồn LPG đã nạp LPG để chạy thử, phát hiện LG không hoạt động sẽ xử lý sau khi dùng hết LPG đã nạp. Ngày 22/5 TTKĐ2 đã tiến hành kiểm định hệ thống và dán tem. PCV có dấu hiệu giữ áp kém ổn định, sẽ tiếp tục theo dõi trong quá trình sử dụng. | Mr.Tuấn Anh
3.6.2 | Hệ thống Khí Trộn và Khí Argon |  |  | Đang thực hiện các gói mua sắm vật tư không tận dụng được từ tồn kho. Đã kiểm tra các vật tư tận dụng tồn kho và xuất kho để chuẩn bị thi công. | Mr.Tuấn Anh / Mr Thành | Tháng 7/2018
3.6.3 | Nhà Test valve WS12 |  |  | Đã hoàn thiện phần kết cấu nhà, đang thi công hoàn thiện phần tường xây. Dự kiến hoàn thành bàn giao ngày 15/06/18. | Mr.Tuấn Anh / Mr Hùng | Tháng 6/2018
3.6.4 | Thi công Phòng Đào tạo |  |  | Đang thi công móng. | Mr.Tuấn Anh / Mr Hùng | Tháng 11/2018
3.6.5 | Kiểm tra, rà soát hệ thống PCCC toàn bãi và bổ sung để thực hiện thẩm duyệt bổ sung. |  |  | Đã làm YCTK sang PTK để thực hiện thiết kế bổ sung. Do chức năng PTK không phù hợp nên đã đề xuất thuê đơn vị chuyên thiết kế PCCC thực hiện - PTK làm đầu mối. | Mr.Tuấn Anh / Mr Hùng | 16/6/2018
3.6.6 | Nén tĩnh và Xuyên tĩnh phục vụ tính toán SCT nền bãi khu vực dự án SVDN |  |  | Bắt đầu thực hiện ngày 15/06/18 | Mr Phi | 15/6/2018
3.6.7 | Các công việc nhỏ lẻ thường xuyên khác |  |  | Liên tục tiếp nhận và thực hiện đáp ứng theo yêu cầu của các BP. | Mr.Tuấn Anh / Mr Thành/ Mr Hùng | Thường xuyên
3.6.8 | Nâng cấp bãi, thi công móng, đường trượt phục vụ Dự án SVDN, CRĐ |  |  | Theo báo cáo của Ban Dự Án. | Mr Toàn/ Mr Phi | Tháng 7/2018
4 | CÔNG ĐOÀN
4.1 | Chuẩn bị kế hoạch cho Hội thao Giải đá bóng phòng |  |  | Đang thực hiện | Mr.Nam TB + Tổ CĐ | 2018-07-25
4.2 | Tổ CĐ đang triển khai chương trình du lịch của Phòng năm 2018 |  |  | Đang thực hiện | Tổ CĐ | 2018-07-25
4.3 | Đang tìm hiểu các địa điểm để Tổ chức chương trình Thiện nguyện Năm 2018 |  |  | Đang thực hiện | Tổ CĐ | 2018-12-25